白河县农业农村局

2022年度衔接推进乡村振兴补助黄姜产业建设项目

实施方案

根据【白农业农村发〔2021〕163号】《关于下达2022年度第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（黄姜产业）项目计划的通知》和【白农业农村发〔2022〕8号】《关于印发《白河县黄姜、生态养殖(水产）、富硒魔芋产业高质量发展扶持办法（试行）》的通知》的文件要求，结合本年度黄姜产业建设情况，制定本方案：

**一、项目名称**

白河县2022年度衔接推进乡村振兴补助黄姜产业建设项目

**二、目的意义、指导思想**

1、目的意义：为深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，根据《安康市人民政府关于加快推进富硒产业高质量发展的决定》（安发〔2021〕8号），推动白河县黄姜产业高质量发展，进一步夯实乡村振兴产业基础。

2、指导思想：支持黄姜新品种培育、繁育及原料的生产基地建设；支持黄姜产品追溯体系、有机农产品和农产品地理标志认证、产品质量体系认证建设；支持黄姜初级产品加工、精深产品加工、中省市重点龙头企业培育等。

**三、建设地点**

白河县县域内（依据【白农业农村发〔2021〕163号】文件要求实施）

**四、主管及实施单位：**

白河县农业农村局和【白农业农村发〔2021〕163号】文件下发实施主体。

**五、建设内容**

**1.1 黄姜产业基地建设**

**1.1.1 新品种培育。**对县域内企业或经营主体与高校、科研院所合作开展新品种培育，建品种培育基地的给予资金支持50万元。

**1.1.2 新品种繁育。**对繁育首次引进或上年审定的黄姜新品种增产效果明显（亩产比常规品种增产5%以上、黄姜皂素含量比常规品种提升5%以上）且种植面积在50亩以上，年提供商品种子在50吨以上的经营主体给予6万元的资金扶持（资金扶持与原料基地建设不重复享受）。

**1.1.3 原料基地建设。**对新建黄姜种植基地面积在20亩以上的经营主体或种植大户每亩给予600元的资金扶持；对于种植面积在200亩以上的经营主体并列入示范点建设的每亩给予700元的资金扶持，最高给予35万元资金扶持。根据发展实际，在资金扶持的基础上给予基地或示范点建设进行管护肥料扶持。

**1.2 质量体系建设**

**1.2.1 追溯体系建设。**对黄姜企业种植面积100亩以上并开展质量可追溯体系建设，统一按规范要求纳入县级农产品质量溯源系统，年度无安全事件，一次性给予3万元的资金扶持。

**1.2.2 种植基地质量认证及“两品一标”认证。**生产商品黄姜基地首次获得GAP（良好农业规范）、有机认证面积达300亩（含300亩）以上的，一次性分别给予5万元、3万元的资金扶持（不重复享受）。

**1.2.3 产品质量体系认证**。黄姜加工企业获得国家质量体系认证给予一次性2万元的资金扶持。

**1.3 龙头企业培育**

**1.3.1 黄姜初加工。**企业提出新建厂房面积300㎡以上、购置黄姜初加工设备建设方案，经县农业农村局评审通过，证照齐全、管理规范、正式投产的黄姜加工厂，并且发展黄姜种植200亩以上，给予厂房建设、购置设备投资总额20%的资金扶持，最高不超过25万元。

**1.3.2 黄姜精深加工。**企业提出新建（改建）精深加工标准化厂房、黄姜精深加工生产线建设方案，经县农业农村局评审通过，并新建（改建）完工的给予总投资30%的资金扶持，最高不超过150万元。

**1.3.3 加工龙头企业培育。**对于签订回购合同并且年收购本县境内鲜姜在700吨以上的加工企业给予10万元的资金扶持，每增加100吨再给予2万元的资金扶持，最高不超过100万元。

**1.3.4 重点龙头企业培育。**当年通过申报中、省、市园区（航母园区）或中、省、市产业化重点龙头企业认定命名的黄姜企业，分别给予50万元、10万元、3万元的资金扶持（不重复享受）。

**1.3.5 市场体系建设。**加工企业年销售总额比上年增长10%以上且不低于500万元，给予10万元的资金扶持；对获得出口认证的企业，年出口外贸额在20万美元（含20万美元）以上的，首次给予10万元的资金扶持，以后不低于该水平的每年再扶持5万元。

**六、建设期限**

2022年2月-2022年12月。

**七、保障措施**

1、资金保障

根据【白农业农村发〔2021〕163号】文件要求，计划安排白河县农业农村局2022年度衔接推进乡村振兴补助黄姜产业建设项目700万元，全部用于2022年白河县2022年度衔接推进乡村振兴补助黄姜产业建设项目。

2、技术支撑

白河县农业农村局组织相关技术人员到点到地块负责黄姜种植等相关技术指导及技术资料的收集与整理工作，做好项目管理工作。技术人员之间相互协作，共同做好黄姜技术指导及建设工作。

3、监管责任

根据黄姜产业建设要求，落实责任人员定期不定期跟进黄姜产业建设及督促镇村及到主体检查，提供相应技术指导及防灾安全知识，确保黄姜产业建设顺利，让每个农户都能获益。

**八、政策依据**

【白农业农村发〔2022〕8号】《关于印发《白河县黄姜、生态养殖(水产）、富硒魔芋产业高质量发展扶持办法（试行）》的通知》

白河县农业农村局



2022年2月24日