白河县农业农村局文件

白农业农村发〔2022〕149号

白河县农业农村局

关于印发《白河县2022年化肥减量增效工作

实施方案》的通知

各镇人民政府：

为贯彻落实陕西省耕环站《关于印发2022年化肥减量增效项目实施方案的通知》（陕耕地环保发〔2022〕19号）文件要求，我局制定了《2022年白河县化肥减量增效工作实施方案》，现印发给你们，请结合本地实际情况，采取有效措施，加大工作力度，认真做好落实，确保取得成效。

白河县2022年化肥减量增效工作实施方案

根据陕西省耕环站《关于印发2022年化肥减量增效项目实施方案的通知》（陕耕地环保发〔2022〕19号）和安康市农业农村局（安农计财〔2022〕33号）文件要求，以保障国家粮食安全和重要农产品有效供给为底线，以绿色发展为引领，树立“高产、优质、经济、环保”施肥理念，围绕施肥新技术、肥料新产品、施用新机具，集成推广化肥减量增效“三新”技术模式，实施化肥减量增效和科学施肥基础性工作，结合我县实际情况，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，以保障粮食和重要农产品有效供给、促进种植业绿色高质量发展为目标，按照"高产、优质、经济、环保"的要求，持续推进测土配方施肥，优化施肥方式，调整施肥结构，通过多种途径替代部分化学肥料投入，提升施肥专业化、智能化、绿色化水平，提高化肥利用率，减少不合理化肥使用，千方百计降低农民用肥成本，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。

二、 工作目标

全县完成化肥利用率、肥料效应等田间试验5个，农户施肥调查170户，公开发布肥料配方，推广测土配方施肥面积20万亩次以上、技术覆盖率保持在95％以上。集成推广施肥新技术、新产品、新机具，创新服务新模式，打造2万亩次化肥减量增效“三新”升级样版，带动全县农用化肥使用量减少2%，节本增效取得明显效果，农民对化肥减量增效满意度达90％以上。

三、工作内容

（一）夯实测土配方施肥基础工作

1、摸清耕地养分。分析整理2005年以来的土壤测试分析数据，结合耕地质量监测、污染源普查等其他渠道的土壤养分数据,应用大数据、人工智能等手段研判耕地养分现状和变化趋势。

2、安排田间肥效试验。根据省厅下达的田间试验任务，结合我县耕地条件、作物种植情况等，因地制宜选择试验类型。开展作物田间肥料试验共5个，其中小麦化肥利用率试验1个、粮油作物、经济作物有机肥替代化肥4个。制定合理的试验方案，确定试验责任人，按照试验方案组织实施，进行田间管理、观察记载、测产验收、取样化验和数据审核分析等环节的质量把关，确保试验数据的可靠性，最终形成完整的试验报告。

3、开展农户施肥监测调查。以种植大户、家庭农场、专业合作社等为对象，创新数据采集手段和机制，利用"施肥监测通"小程序(二维码附后)调查采集施肥数据，建立施肥台账，构建施肥数据库。全县完成农户施肥调查170户。

4、制定肥料配方。以区域耕地养分、肥效试验和目标产量为依据，综合气候条件、品种措施和施肥方式等制定本区域具体作物肥料配方，定期向社会公开公布，引导农户根据种植作物选择不同养分配比的复合肥，降低高浓度等养分复合肥料的市场占比率。

5、指导科学施肥。指导农户使用智能化推荐施肥专家系统( Nutrient Expert系统，二维码附后)，将复杂施肥原理转化为农户易接受、可操作的交互界面，解决推荐施肥最后一公里技术难题，指导种植农户提高科学施肥水平。

6、加强村级服务。继续开展田间课堂、发放施肥建议卡、开展村级科学施肥技术培训、示范效果观摩、施肥方案上墙（覆盖所有行政村）等常规推广工作，保障测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上。

（二）打造化肥减量增效“三新”升级板。开展“三新”升级板试点工作：主推“配方肥+种肥同播+无人机叶面追肥”、“ 缓释肥+种肥同播+有机肥”、“ 配方肥+微生物肥料+有机无机肥专用肥”等集施肥新技术、新产品、新机具、新服务的“三新”升级版集成技术模式，打造化肥减量增效“三新”升级样板2万亩次，实现施肥精准化、自动化、轻简化、智能化和绿色化。建设主导产业茶叶千亩示范片1个、千亩粮油示范片3个、百亩水稻、蔬菜、马铃薯示范片各1个，同时设置集成技术模式效果监测点3个。（附件1、白河县2022年化肥减量增效“三新”技术示范区任务安排表）。

(三) 多元替代减少部分化肥投入。因地制宜鼓励绿肥种植、果园生草，采取自然覆盖、刈割覆盖、翻压还田等方式增加有机养分。施用有机肥。在有机资源丰富、有机肥施用有传统的镇，对施用商品有机肥给予补贴；鼓励施用缓释肥料，使肥料养分释放与作物生长需求相匹配，通过提高化肥利用率减少施肥量。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各镇成立化肥减量增效推进落实工作小组，加强协调指导，打造化肥减量增效“三新”升级板，推进工作落实，细化工作措施、集成技术模式和要点，把各项任务落实到实处。

（二）科学设置示范区。各镇结合本地作物种类、耕作制度等，科学选定技术模式，合理布局示范地点，细化示范片建设内容，以测土配方施肥技术为核心，加强新技术、新产品、新机具集成应用，通过示范展示，带动当地农户应用新技术模式，实现测土配方施肥技术升级。示范区内应设置肥效试验，做到“示范田”、“试验田”两田合一，增强对比展示效果。

（三）规范示范区管理。各镇示范区要按照“五有”要求，规范建设示范区。即：有包片指导专家、有明确技术模式、有示范对比田、有肥效试验田，有醒目标示牌。其中标牌要明确标明作物品种、目标产量、技术模式、施肥结构、施肥数量、施肥时期、施肥方式、建设单位。示范区要建立档案，留存照片视频等影像资料，以备工作交流和工作检查。要通过全省整齐统一的示范展示，扩大项目影响，增强宣传效果。

（四）开展现场观摩。各镇要在示范效果显效期，适时召开现场观摩会，组织当地镇村干部、新型经营主体和农户进行观摩学习，通过讲解示范情况、发放技术资料、宣传政策导向等方式，增强项目辐射带动作用。每个示范镇至少召开50人以上现场观摩会1次，其余镇至少召开现场观摩会1次。

（五）完善技术模式。示范结束，要对示范技术模式减肥增产增收效果进行数据分析和技术总结，摸清技术模式实际应用效果，进一步完善提高技术模式，为后续扩大应用打好基础。

（六）强化宣传培训。强化科学施肥知识与技术的普及，在关键农时季节，组织现场观摩、专家巡回指导、技术培训等，确保关键技术入户到田。加强对实施主体、基层农技人员的培训指导。开展“科学认识化肥”专题宣传活动，挖掘推进化肥减量增效的好做法、好经验、好典型，征集总结鲜活案例，树立示范样板，宣传普及科学施肥的重要意义。

（七）及时上报信息。各镇按照方案要求，于11月30日前向县农业农村局报送年度化肥使用情况统计表、年度工作总结。（联系人：张俊杰  电话：17695580802  QQ:1965469457）

附件：1. 白河县2022年减肥增效“三新”技术示范样板建设方案

2、白河县2022年化肥减量增效项目资金使用计划表

3、白河县2022年化肥减量增效“三新”技术示范区统计表

4、施肥监测二维码

5、推荐施肥专家系统二维码

此页无正文

白河县农业农村局

2022年9月15日

抄送：局属各单位、相关实施主体。

白河县农业农村局                     2022年9月15日印发

附件1

白河县2022年减肥增效“三新”技术示范

样板建设方案

按照《2022年陕西省化肥减量增效项目实施方案》要求，为了减肥增效“三新”技术示范样板创建工作顺利开展，特制定本方案。

一、目标任务

2022年全县11个镇共建立2万亩减肥增效"三新"技术示范样板。通过集成推广施肥新技术新产品新机具，创新服务新模式，打造测土配方施肥升级版，促进粮食作物化肥用量比常规施肥减少5-10%，经济作物减少10-30%，进一步提高化肥利用率，减少不合理化肥使用，降低农民用肥成本，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。

二、建设内容

结合我县实际、不同作物上主要集成推广7种化肥减量增效"三新"技术模式示范：春玉米主要创建“缓释肥+种肥同播+有机肥”技术模式；冬小麦主要创建“配方肥+种肥同播+无人机叶面追肥”技术模式；茶园主要创建“配方肥+微生物肥料+有机无机肥专用肥”技术模式；油菜主要创建“配方肥+有机肥+无人机追肥”技术模式;水稻主要创建“配方肥+机械侧深+无人机追肥”技术模式；菜园主要创建“配方肥+微生物肥+有机肥+水溶肥料”技术模式；薯类主要创建“配方肥（水溶肥）+有机肥”技术模式。各镇可结合农业生产实际选择适合的技术模式，或创新、新增技术模式开展示范。

三、实施范围和规模

2022年全县11个镇以粮油、蔬菜、茶叶等主要作物为对象，集中连片开展化肥减量增效"三新"技术示范样板建设。城关、中厂、麻虎、卡子镇，每镇建设示范样板1千亩次，其它各镇建立2300亩次示范样板，全县合计2万亩次。

四、工作要求

（一）科学设置示范区。各镇结合本地作物种类、耕作制度等，科学选定技术模式，合理布局示范地点，细化示范片建设内容，以测土配方施肥技术为核心，加强新技术、新产品、新机具集成应用，通过示范展示，带动当地农户应用新技术模式，实现测土配方施肥技术升级。示范区内应设置肥效试验，做到“示范田”、“试验田”两田合一，增强对比展示效果。

（二）规范示范区管理。各镇示范区要按照“五有”要求，规范建设示范区。即：有包片指导专家、有明确技术模式、有示范对比田、有肥效试验田，有醒目标示牌。其中标牌要明确标明作物品种、目标产量、技术模式、施肥结构、施肥数量、施肥时期、施肥方式、建设单位。示范区要建立档案，留存照片视频等影像资料，以备工作交流和工作检查。要通过全省整齐统一的示范展示，扩大项目影响，增强宣传效果。

（三）开展现场观摩。各镇要在示范效果显效期，适时召开现场观摩会，组织当地镇村干部、新型经营主体和农户进行观摩学习，通过讲解示范情况、发放技术资料、宣传政策导向等方式，增强项目辐射带动作用。每个示范镇至少召开50人以上规模现场观摩会1次，其余镇至少召开现场观摩会1次。

（四）完善技术模式。示范结束，要对示范技术模式减肥增产增收效果进行数据分析和技术总结，摸清技术模式实际应用效果，进一步完善提高技术模式，为后续扩大应用打好基础。

附件2

白河县2022年化肥减量增效项目资金使用计划表

| 序号 | 子项目 | 工作内容 | 资金安排（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田间试验 | 开展作物田间肥料试验共5个，其中小麦化肥利用率试验1个、粮油作物、经济作物有机肥替代化肥4个。 | 2.5 | 每个试验0.5万元（安农计财【2022】33号文件） |
| 2 | 打造“三新”升级版中心示范片 | 1、建立4个千亩示范片、3个百亩示范片，包括中心示范片补贴、示范标识牌建立等；2、带动三新示范推广2.0万亩次以上，增施微生物肥、有机肥、水溶肥料等. | 62 | 每个千亩示范片10万元、百亩示范片2万元；采购有机肥16万元（采购肥料见附件）。 |
| 3 | 农户施肥调查及指导农户使用智能化施肥专家系统 | 开展农户施肥监测调查170户，包括施肥调查、建立并录入监测系统等。 | 1.7 | 每个农户调查100元，170户1.7万元；指导农户使用智能化施肥专家系统。（安农计财【2022】33号文件） |
| 4 | 开展测土配方施肥 | 开展测土配方施肥在全县采集土样60个，研磨、制备、装袋送检。 | 5.2 |  |
| 5 | 县域耕地质量等级调查评价 | 完成县域耕地质量等级年度更新评价及数据库建设。 | 3 |  |
| 6 | 耕地土壤质量监测 | 开展耕地土壤质量例行监测工作，采集样品352个（加密点40个），农产品样品 200 个，土壤样品 152 个，并对样本进行化验，形成检测报告。 | 8 |  |
| 5 | 宣传培训 | 开展化肥减量增效、化肥定额制培训宣传，制定发放施肥建议卡、召开现场观摩会等。 | 7.6 |  |
| 合计 | 90 |  |

附件3

白河县2022年化肥减量增效“三新”技术示范区（含肥效试验）统计表

| 示范推广名称 | 种植 作物 | 示范面积（亩） | 中心示范区地点 主体名称 | 资金安排（万元） | 建设内容及规模 | 预期效益 | 示范推广区域 | 技术模式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 示范推广面积 | 其中：中心示范区面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 千亩示范区一 | 茶树 | 5000 | 1000 | 白河县茅坪镇田湾村 白河县五峰生态农业开发有限公司 | 14 | 建设一个千亩化肥减量增效“三新”技术示范区，示范推广面积5千亩。资金用于“三新”技术示范土地补贴及购置配方肥、微生物肥等肥料、农机具、示范区标识牌等（14万元）。 | 科学施肥，提高化肥利用率，降本增效，带动农户15户30人，户均增收500元以上。 | 茅坪镇、卡子镇、宋家镇、仓上镇、中厂镇、双丰镇 | 配方肥+微生物肥料+有机无机肥专用肥 |  |
| 千亩示范区二 | 小麦 | 4000 | 1000 | 白河县茅坪镇金刚村白河县金龙农业综合开发有限公司 | 14 | 1、建设一个千亩化肥减量增效“三新”技术示范区，示范推广面积4千亩。资金用于“三新”技术示范土地补贴及购置配方肥、微生物肥等肥料、农机具、示范区标识牌等（13万元）。 2、一个肥效试验、一个化肥利用率试验（1万元）。 | 科学施肥，提高化肥利用率，降本增效，带动农户15户30人，户均增收500元以上。 | 城关镇、中厂镇、冷水镇、仓上镇、茅坪镇、构扒镇、麻虎镇、西营镇、双丰镇、卡子镇、宋家镇 | 配方肥+种肥同播+无人机叶面追肥 | 含肥效试验、化肥利用率试验各1个 |
| 千亩示范区三 | 玉米 | 5000 | 1000 | 白河县仓上镇天宝村 白河县兴达农业综合开发有限公司 | 13.5 | 1、建设一个千亩化肥减量增效“三新”技术示范区，示范推广面积5千亩。资金用于“三新”技术示范土地补贴及购置配方肥、微生物肥等肥料、农机具、示范区标识牌等（13万元）。 2、一个肥效试验（0.5万元）。 | 科学施肥，提高化肥利用率，降本增效，带动农户15户30人，户均增收500元以上。 | 城关镇、中厂镇、冷水镇、仓上镇、茅坪镇、构扒镇、麻虎镇、西营镇、双丰镇、卡子镇、宋家镇 | 缓释肥+种肥同播+有机肥 | 含肥效试验1个 |
| 千亩示范区四 | 油菜 | 5000 | 1000 | 白河县卡子镇凤凰村 白河县万丰生态农业综合开发有限责任公司 | 13.5 | 1、建设一个千亩化肥减量增效“三新”技术示范区，示范推广面积5千亩。资金用于“三新”技术示范土地补贴及购置配方肥、微生物肥等肥料、农机具、示范区标识牌等（13万元）。 2、一个肥效试验（0.5万元）。 | 科学施肥，提高化肥利用率，降本增效，带动农户15户30人，户均增收500元以上。 | 城关镇、中厂镇、冷水镇、仓上镇、茅坪镇、构扒镇、麻虎镇、西营镇、双丰镇、卡子镇、宋家镇 | 配方肥+有机肥+无人机追肥 | 含肥效试验1个 |
| 百亩示范区一 | 水稻 | 700 | 100 | 白河县茅坪镇义和村 白河县依荷田园农业开发有限公司 | 3 | 建设一个百亩化肥减量增效“三新”技术示范区，示范推广面积7百亩。资金用于“三新”技术示范土地补贴及购置配方肥、微生物肥等肥料、农机具、示范区标识牌等（3万元）。 | 科学施肥，提高化肥利用率，降本增效，带动农户3户6人，户均增收500元以上。 | 茅坪镇、西营镇 | 配方肥+机械侧深+无人机追肥 |  |
| 百亩示范区二 | 蔬菜 | 500 | 100 | 白河县仓上镇灯塔村白河县绿佳农业综合开发有限公司 | 3.5 | 1、建设一个百亩化肥减量增效“三新”技术示范区，示范推广面积5百亩。资金用于“三新”技术示范土地补贴及购置配方肥、微生物肥等肥料、农机具、示范区标识牌等（3万元）。2、一个肥效试验（0.5万元） | 科学施肥，提高化肥利用率，降本增效，带动农户3户6人，户均增收500元以上。 | 仓上镇、中厂镇、城关镇 | 配方肥+微生物肥+有机肥+水溶肥料 | 含肥效试验1个 |
| 百亩示范区三 | 马铃薯 | 1000 | 200 | 白河县冷水镇中皇村白河县中皇村訞农农业综合有限公司 | 3 | 建设一个200亩化肥减量增效“三新”技术示范区，示范推广面积1000亩。资金用于“三新”技术示范土地补贴及购置配方肥、微生物肥等肥料、农机具、示范区标识牌（3万元）。 | 科学施肥，提高化肥利用率，降本增效，带动农户3户6人，户均增收500元以上。 | 中厂镇、冷水镇、麻虎镇、 | 配方肥（水溶肥）+有机肥 |  |
| 开展测土配方施肥 |  |  |  | 白河县农业技术推广站 | 5.2 | 全县开展测土配方施肥在全县采集土样60个，研磨、制备、装袋送检。 |  |  |  |  |
| 县域耕地质量等级调查评价 |  |  |  | 甘肃智慧科学技术服务有限公司 | 3 | 完成县域耕地质量等级年度更新评价及数据库建设。 |  |  |  |  |
| 耕地土壤质量监测 |  |  |  |  | 8 | 全县开展耕地土壤质量例行监测工作，采集样品352个（加密点40个），农产品样品 200 个，土壤样品 152 个，并对样本进行化验，形成检测报告。 |  |  |  |  |
| 宣传培训 |  |  |  |  | 7.6 | 开展化肥减量增效、化肥定额制培训宣传，制定发放施肥建议卡、召开现场观摩会等。 |  |  |  |  |
| 农户施肥调查及指导农户使用智能化施肥专家系统 |  |  |  |  | 1.7 | 开展农户施肥监测调查170户，包括施肥调查、建立并录入监测系统等。 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 21200 | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

施肥监测二维码

附件5

推荐施肥专家系统二维码