白河县林业局

2024年度第三批中央财政衔接推进乡村振兴

补助资金山林经济（木瓜）园区

建设奖补项目方案

一、编制依据

为贯彻《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，落实《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）要求，依据财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、国家林草局《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农[2022]14号），安康财政局、安康市乡村振兴局、安康市发展和改革委员会、安康市委统战部、安康市农业农村局、安康市林业局关于印发《安康市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（安财农〔2021〕38号），《关于印发<白河县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全流程管理办法（试行）>的通知》（白乡振发[2022]5号），白河县乡村振兴局、白河县发展和改革局、白河县财政局《关于下达2024年度第三批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（白乡振发[2024]26号）等文件精神，结合我县实际，特制定本方案。

二、工作思路和规划目标

1.工作思路

（木瓜）园区建设是发展林业经济可持续发展之路，是实现林业经济效益、生态效益、社会效益的统一。在巩固脱贫攻坚成果有效助推乡村振兴中起着重要的示范引领作用，通过抓好（木瓜）园区建设，以示范引领带动全县木瓜产业规范化发展和标准化生产的同时带动农户增收，从而达到提高产业经济效益，增加农民收益的目标。

2.年度规划目标

木瓜园提质增效管护提升300亩，通过科学的管理和合理的施肥、病虫害防治等措施，提高木瓜的产量和质量；生产推广1款新产品，通过生产和推广新产品使企业更好地占有市场，获得更多的经济价值；购买75万元设备，通过购置新设备使企业的加工能力和生产效益得到有效提升。

- 整合项目实施建设内容和区域

木瓜园提质增效管护提升300亩，生产推广1款新产品，购买75万元设备，在中厂镇石梯社区实施。

四、资金投入情况

白河县2024年山林经济（木瓜）园区建设奖补项目预算总投资50万元，从2024年度第三批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金中列支。

五、财政资金补助标准

产业发展类生产项目：补助标准：基地管护每亩补助资金600元（含200元肥料），推广产品每款补助10万元，购置设备按价值总额30%补助。

- 绩效目标

完成项目建设内容，通过林地流转、劳务用工带动等方式带动群众25户35人增收受益，其中直接受益脱贫户8户12人，预计户年均增收2000元以上。

七、保障措施

- 1.组织保障。

- 成立领导小组，由局长担任领导小组组长，分管副局长和木瓜产业发展中心主任担任副组长，相关股室负责人担任成员。领导小组下设办公室于县林业局木瓜产业发展中心负责日常工作管理。及时传达上级有关精神，制定具体的管理办法和技术标准，审批实施方案，监督施工进度和质量，组织质量检查和竣工验收，负责档案建设和管理，分阶段及时向领导小组报告工作情况。

2.强化项目和资金管理。

项目实施前各实施单位与林业局签订补助资金项目实施合同，项目建设领导小组安排工作人员随时到各实施单位就项目建设进度、项目建设质量和内容进行检查，发现问题及时整改。确保项目建设按时高质量完成。依据《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》使用资金，做好公示公告，加强监督检查，发现问题及时整改，确保专款专用。

- 3.认真落实绩效管理。

- 制定明确的绩效评价标准，将基地建设成果量化为具体指标。定期汇报项目进度和成果，对项目执行过程中的问题和困难进行及时反馈，确保项目顺利进行。

- 强化责任监督。

建立完善的监督机制，对项目执行情况进行全程跟踪。对发现的违规行为和不规范操作进行严肃处理，确保项目合规性。鼓励干部和社会公众参与监督，提高透明度。与第三方评估机构合作，对项目成果进行客观评价，不断改进和提升品牌建设水平。