白河县农业技术推广站

白河县2024年玉米大豆“一喷多促”补助资金使用方案

按照安康市农业农村局《2024年玉米大豆“一喷多促”补助资金实施计划》（安农计财〔2024〕32号）文件要求，为了提高玉米和大豆的产量和质量，加强田间管理，促进农业增效和农民增收，减轻玉米大豆病虫危害、灾害损失，保障我县秋粮稳产丰收，制订本实施方案。用于支持玉米大豆一喷多促技术的推广和应用。

一、目标任务

玉米大豆“一喷多促”重点围绕玉米螟、豆荚螟等玉米大豆重点病虫开展防控，实现防控处置率达到90%以上，专业化统防统治覆盖率达到43%以上，病虫危害总体损失率控制在5%以下，从而提高玉米和大豆的生长状况，增强抗逆能力，增加产量，改善品质，有效保障全县秋粮生产安全。

二、实施内容和范围

玉米大豆“一喷多促”是在玉米大豆中后期，通过一次喷施杀虫杀菌剂、叶面肥、生长调节剂、抗旱保水剂等，达到促壮苗稳长、促灾后恢复、促灌浆成熟、促单产提升的田管关键技术。本次“一喷多促”补助资金重点围绕目前生长期仍适宜开展“一喷多促”的玉米和夏播大豆，在全县玉米大豆生产重点种植区域，优先集中连片、各粮油种植示范点，开展组织实施。

三、资金使用

资金主要通过政府购买服务等方式，重点支持农民合作社、社会化服务组织、农村集体经济组织等符合条件的农业社会化服务组织，采取“统防统治”方式推进统一喷施作业，确保“一喷多促”措施尽快落实到田。以实施主体实际服务面积为准据实补助。

2024年下达我县玉米大豆“一喷多促”25万元，主要使用内容如下。

1. 开展田间技术指导培训、印发技术资料等1.0万元；

2、防治药剂、药械采购资金预算9.0万元；

3、实施应急防治、统防统治作业补助15.0万元；

以上三项合计25万元。

四、保障措施

**（一）强化组织领导。**县农业技术推广站要切实加强对农业生产防灾减灾实施的组织领导，明确分工，落实责任。结合本地实际，按照精准防控、高效便民、不误农时的原则明确具体实施内容，积极推进项目实施。

**（二）强化项目监管。**县农业技术推广站要切实加强资金监管，严格按照《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》（财农〔2023〕13号）管理使用，严禁挤占、截留、挪用，确保专款专用。

**（三）强化绩效管理。**按照绩效管理要求，结合工作实际，制定科学的资金使用绩效评价指标，完善绩效管理制度，丰富绩效考评手段，强化绩效制度执行监督，推动病虫防控专项资金使用落到实处。

白河县农业技术推广站

2024年9月9日