白河县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全流程

管理办法（试行）

为贯彻落实中央和省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,加强过渡期内财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）管理,根据《安康市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》及项目库建设、资金绩效评价、项目公告公示和资产后续管理等相关文件要求，特制定本办法。

第一章  总则

第一条  资金范围。本办法所指衔接资金是中央、省财政转移支付衔接推进乡村振兴补助资金和市、县财政通过一般公共预算安排的用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金项目。

第二条  资金投向。衔接资金应按规定继续开展涉农资金统筹整合使用，衔接资金支持的项目原则上从县项目库中选择,并与其他资金实施的同类项目的补助标准相衔接。不得安排用于单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴无关的项目支出。

（一）支持巩固拓展脱贫攻坚成果

1.健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。可安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等支出。低保、医保、养老保险、临时救助等综合保障措施，通过原资金渠道支持。监测预警工作经费通过各级部门预算安排。

2.“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持。支持实施带动搬迁群众发展的项目，对集中安置区聘用搬迁群众的公共服务岗位和“一站式”社区综合服务设施建设等费用予以适当补助。对“十三五”期间政策规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范后的地方政府债券按规定予以贴息补助及偿还本金。对易地扶贫搬迁后生活、就业确有困难的搬迁群众应缴纳的物业费等生产生活刚性支出予以适当补助并逐步退出。

3.外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，可对跨省市县就业的脱贫劳动力适当安排一次性交通补助。采取扶贫车间、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方式,促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。继续按标准向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助。

（二）支持衔接推进乡村振兴

1.聚焦产业发展核心，综合考虑本县资源禀赋、产业基础、市场需求、技术支持等因素，培育和壮大特色优势产业并逐年提高资金占比。支持发展种植业、养殖业、林业、农副产品加工业、休闲农（林）业、民族传统手工业、乡村旅游业、三产融合性产业。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造，农产品品牌宣传；支持绿色标准化基地建设、标准化生产，支持绿色、有机、地理标志农产品认证，打造区域公用品牌。推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。支持必要的产业配套基础设施建设。对吸纳农村低收入人口就业达到一定规模和推动地区特色优势产业发展效果明显的社区工厂、扶贫车间以及农业产业化龙头企业、农业园区、农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体，可予以一定补助或奖励，或予以贷款贴息补助。对县、镇、村农产品电子商务服务站建设补助；支持建立产业建设专家工作站，聘请产业技术专家。县级行业主管部门在安排衔接资金支持产业项目前，应当充分反映群众意愿，并开展产业类项目带动主体风险评估（生产运行、经营盈利、带贫能力和政策措施落实情况等）工作。具体支持方式主要包括：

（1）通过以奖代补、先建后补方式，支持经营主体培育或采用优良品种、建设标准化生产基地、引进新技术新设备、发展农产品精深加工、实施乡村旅游项目、推动一二三产融合、延伸产业链条等推动产业发展。

（2）统筹兼顾脱贫村和非贫困村发展壮大村级集体经济，支持必要的产业配套基础设施建设。鼓励村集体经济通过产业配套基础设施建设参与支持地方产业发展，鼓励以工代赈方式实施基础设施建设项目，强化产业联农带农机制，在支持地方市场经营主体发展的同时，带动村集体经济和地方群众多种形式发展增收。

（3）对进入市级及以上农产品品牌目录或通过市级及以上农产品认证的经营主体给予一次性奖励；对通过各级认证的园区、家庭农场、合作社、社区工厂等带农益农主体给予一次性奖励补助；对其他通过市级以上认证、评审通过的带农益农市场主体给予一次性奖励补助。

（4）支持县级举办或参与特色农产品展销活动，衔接资金对农产品展销部分的直接费用予以支持；对当地优势特色农产品的冷藏、储存、物流成本给予适当补贴。

（5）通过政府购买服务等方式为农户及经营主体提供生产技术、经营管理技能培训。

2.补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。主要包括水、电、路、网等农业生产配套设施，安全饮水巩固提升及水质监测等，以及农户居住聚集村组的垃圾收集清运、厕所改造建设、巷道硬化、公共基础照明、污水水体治理等小型公益性生活设施。教育、卫生、养老服务、文化等农村基本公共服务通过原资金渠道支持。

3.实施少数民族特色产业发展，以工代赈项目，欠发达国有农场和欠发达国有林场巩固发展。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出

1、因自然灾害、防灾、减灾等突发事项需要支持的农村基础设施项目及其他需要巩固提升的项目。

2、使用衔接资金支持开展扶贫项目资产管护；支持开展乡村振兴示范点规划编制。

3、县政府常务会议或县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组会议研究确定支持的项目。

第三条  绩效管理。衔接资金实行绩效管理和动态监控，资金使用坚持“先设定绩效目标，后申请相关预算”及“谁支出、谁填报、谁负责”的原则，建立事前有绩效目标、事中有绩效监控、事后有绩效评价的管理体系，资金具体使用单位履行绩效管理主体责任。

第二章  项目入库

第四条  项目储备。各镇要成立巩固衔接项目谋划工作专班，指导各村围绕建设规划、年度任务、发展所需和民生所求，精心谋划储备一批支撑发展、促进增收、改善面貌、提升服务的特色优势产业和基础设施及公共服务项目，逐一开展项目可行性、必要性和合规性审查以及资金概算审核，切实提高项目储备质量。

第五条  申报入库。坚持“村级申报、镇级初审、部门审核、县级审定”的入库程序和“三公示一公告”的要求，坚持通过“自下而上、自上而下”统筹谋划入库项目，对跨区域、规模化的项目，由镇级或行业部门提出，充分征求相关镇村意见并履行公告公示程序后入库。

1、村级申报。由驻村第一书记组织村“两委”及部分村民代表召开会议，在认真分析本村资源禀赋、发展方向的基础上，从本村谋划储备或建设需求的项目中择优遴选项目，提出拟申报项目清单（表），经村民代表大会讨论，并在本村公示无异议后，上报镇政府审核。

2、镇级审核。各镇政府组织人员深入村级实地审查项目的合理性、真实性、必要性以及建设内容、资金概算、预期效益、群众是否参与、项目内容要素是否齐全等，专业性强的路、水、桥、电、通讯等方面项目要征求行业主管部门以后再审核上报。核查后召开镇级会议审定提出本镇申报项目清单，经公示无异议后分类汇总后报县乡村振兴局。跨村项目由各镇政府直接申报。

3、部门审核。县乡村振兴局汇总各镇申报项目并按行业类别分送行业主管部门初审，审核是否符合发展规划、土地政策和环境保护政策，是否与巩固成果和乡村振兴发展目标需求相匹配，审核情况要及时反馈各镇村，指导镇、村提高项目入库的精准性。对技术要求复杂、政策性强或涉及法律法规的项目，行业主管部门要组织人员或专家现场勘查和审查论证，出具审核意见。

4、县级审定。县乡村振兴局汇总各行业主管部门审核后的项目，提交县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组会议审定，确定全县拟入库项目，经公示无异议后，将符合条件的项目纳入项目库并在县政府网站、报纸等媒体上公告，并及时录入全国防返贫监测信息系统。同时上报市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组备案。

第六条  绩效申报。在项目入库申报时，申报单位同步编报绩效目标，目标应指向明确、实化量化、合理可行、聚焦精准，行业主管部门要加强衔接资金项目绩效目标论证审核，主要审核绩效目标的合规性、完整性和明确清晰性、相关性和科学性、合理性和资金匹配性、实现可能性和条件充分性。项目单位及时将审核后的绩效目标准确录入全国防返贫监测信息系统。

第七条  动态调整。原则上每年6月份开始谋划下一年项目，11月底前完成下一年度项目库建设。纳入项目库的项目原则上不得随意调整，确需调整的，要根据巩固成果需求、政策调整变化、巩固衔接进度等情况在每年的6月底、11月底进行动态调整，但整体调整比例不得高于20%。未进入项目库的项目原则上不得安排使用衔接资金和统筹整合使用财政涉农资金，确需支持的项目，一般应按规定程序入库后再批准实施。

第三章  项目实施

第八条  计划下达。每年年底前，县乡村振兴局（县巩固衔接办）按照衔接资金使用范围，从县级项目库中择优选择项目，编制下年度衔接资金项目计划。计划方案印发各镇和相关部门，视同项目立项，可立即启动实施方案编制、施工图纸设计等前期工作。同时，根据资金到账情况及时下达项目资金计划并按要求完成资金拨付。

项目实施单位必须严格按照项目计划组织实施项目，不得随意调整或变更。确需调整变更的，必须由县乡村振兴局和财政局联合审批并报省市乡村振兴部门、财政部门备案，同步调整变更项目库、涉农资金整合方案。

第九条  实施主体。按照“镇村主体、部门监管、县级统筹”的要求组织衔接资金项目实施，除跨镇办区域、技术难度较大的项目可安排由县级行业部门实施外，其余项目下达到镇村组织实施，行业部门负责技术质量监管和督导检查。镇、村等项目建设单位要严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制“四制”管理，落实质量终身负责和安全监管责任，保障项目建设质量。各镇各相关部门在衔接资金项目谋划、资金安排、工程实施中，要结合乡村基础设施项目建设需求，选择安排一批投资规模小、技术门槛低、前期工作简单、务工技能要求不高的基础设施项目，积极推广以工代赈方式，认真做好务工组织、报酬发放和技能培训等工作，实现乡村生产生活条件改善和农村劳动力就近就业增收。

第十条  招标采购。继续执行省扶贫办、省发改委、省财政厅、省审计厅《关于扶贫项目招投标和政府采购有关政策的通知》（陕扶办发﹝2019﹞10号）要求，对采购预算在100万元以上400万元以下的单项工程类项目采取竞争性谈判、竞争性磋商等方式确定；对采购预算在100万元以下的项目，可按“三重一大”事项集体决策方式选择具有相应资质的施工单位和供应商。对于公开招标数额标准以下的农村山水林田路建设和小流域综合治理等微小型工程项目，村级具备相关项目建设、运营能力的，可采取以工代赈方式实施项目，按照村民民主议事方式，直接委托村级组织自建自营。

第十一条  施工监管。 镇、村等项目建设单位招标采购施工企业或供应商后，要通过合同管理方式加快推进项目实施，落实人员现场施工监管，督促落实质量、进度、安全、成本等责任管控 。投资量大、技术性强的项目，要严格按照《招投标法》要求确定监理单位开展工程监理。村级组织自建自营项目应成立由村干部、群众代表组成的项目实施小组，负责项目实施，监督项目进度和质量。

第十二条  资金报账。衔接资金实行专款专用、单独核算，不得与单位基本账户中的其他资金混用，各资金使用单位必须建立健全内部会计管理制度，按规定设置会计账簿，正确使用会计科目，建立健全会计档案，确保准确、完整、规范反映本单位衔接资金运行全过程情况。同步完善资金使用管理台账及“三级两账”信息管理系统。衔接资金项目实行分级报账制。县级行业主管部门组织实施的项目由项目法人在县级行业主管部门报账；各镇组织实施的项目由项目法人在镇财政所报账。在资料齐备的情况下，受理报帐的时间不得超过2个工作日。项目资金计划下达后，县财政局要在15个工作日内下达资金预算。项目开工实施后，各镇和项目主管部门应当按照项目合同约定及时拨付工程款，按照“项目开工预付50%、主体完工再拨付30%、验收合格后拨付15%、竣工决算结束后拨付5%”的要求，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

第十三条  绩效监控。资金到位后，各相关部门、镇村要对下达的项目资金情况予以公示，并在资金备案文件下达3个月内，对本年度衔接资金项目进行跟踪监控，重点对项目预算和绩效运行情况进行跟踪分析。对实际执行与绩效目标偏离较大的，要求及时予以纠正或收回资金。

第十四条  竣工验收。基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在规定时限内编制竣工财务结（决）算，按照相关规定依法进行结（决）算审计。项目建成后，项目主管部门、各镇要依据项目方案、预算设计标准等，对项目建设任务、项目建设质量、项目资金投入、绩效目标完成等情况及时进行综合验收，并对资金使用完成情况开展公告。

第十五条  绩效评价。衔接资金项目实施完成后，项目实施单位应及时组织开展绩效自评，对照绩效目标形成本单位衔接资金绩效自评总结报告。县级财政会同乡村振兴和审计部门，对项目实施单位绩效自评结果进行抽查，反馈抽查结果并督促整改。绩效评价结果作为乡村振兴决策和分配资金的重要参考依据。

第十六条  项目专档。县级项目主管部门、各镇和项目实施单位要落实专人负责收集项目建设和资金使用相关档案资料，对项目入库申报、项目实施、图纸设计、实施方案、公告公示、支出报账、绩效评价、竣工验收等各环节的文件资料进行收集整理和归档，逐项目建立专档。

第四章  资产管护

第十七条  确权登记。各项目建设主管部门、镇村要对竣工验收项目形成的资产开展全面排查，按照公益性资产、经营性资产、到户类资产合理分类，在竣工验收后三个月内办理资产确权登记、移交等手续。对经营性资产，根据资金来源、受益范围、管理需要等明确权属，尽可能明确到获得收益的个人、村集体经济组织等。对公益性资产，要按照行业相关要求进行确权和管理，原则上也应确权到村。到户类资产归农户所有。对属于不动产的，依法办理确权登记。县、镇、村三级都要对已形成的资产分级登记造册，建立资产动态管理台账。

第十八条  资产管护。对确权到村的各类资产，由村级组织负责直接监管，落实每项资产的具体管护人员，通过村集体经济收益、公益岗位等加强资产日常管护。各行业主管部门和镇级负责监督指导。对经营性资产要加强运营管理，完善运营方案，确定运营主体、经营方式和期限，做好风险防控和收益分配，确保资产增值。对公益性资产要落实管护责任，明确管护标准，确保正常发挥效益。对到户类资产，由农户自行管理，村级组织和有关部门要加强指导和帮扶，使到户扶贫项目资产更好地发挥效益。产权归属国有资产的，按照国有资产管理规定进行管理。

第十九条  规范处置。各镇各部门不得随意处置正常发挥效益的资产，确需处置的须经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组审定同意后，委托第三方机构对资产进行评估并按程序处置，处置过程要公开透明、结果要公告公示，广泛接受监督，坚决防范资产流失。

第五章  监督检查

第二十条  监管职责。县乡村振兴局（巩固衔接办）按照国家有关政策要求，依据巩固拓展脱贫攻坚成果规划和乡村振兴建设规划，按照“规划跟着任务走，项目跟着规划走，资金跟着项目走”的原则，区分轻重缓急，科学制定年度资金使用计划，在本办法规定的范围内因地制宜安排使用资金。县财政局负责预算安排、审核资金分配建议方案和下达资金，指导衔接资金使用管理部门加强资金监管和绩效管理。行业主管部门负责督促资金使用部门切实加强资金监管，开展绩效监控，完善信息录入。各镇和项目实施单位切实履行资金使用管理的主体责任，按规定使用资金，按下达计划和设计要求组织项目实施，及时将项目信息录入全国防返贫监测信息系统，及时更新资金下达、项目立项、项目实施、绩效管理等系统信息，确保信息录入及时、数据真实准确。

第二十一条  监督检查。按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”及“权责对等”原则，落实资金监管责任。县乡村振兴局、财政局和行业主管部门应定期开展项目资金监督检查，并按要求配合审计、纪检监察机关做好衔接资金和项目的审计、纪律监督等工作。重点对项目库管理、项目实施、竣工验收、资金报账、公告公示、绩效监控等开展不定期监督检查，确保建好项目、用好资金、管好资产。对监督检查发现的问题，各责任单位要切实加强整改，并举一反三真正从机制上预防和规范；对涉嫌违纪违法的问题，按规定向有关部门移送问题线索。

第六章  附则

第二十二条  本办法由县乡村振兴局、财政局负责解释。

第二十三条  本办法自印发之日起执行。