## 类别
附件1：
白河县2025年省级苏陕协作项目投资计划表
序号 | 项目 名称 | 主要建设内容及规模 |  | 项目资金构成（万元） |  |  | 项目建设地点 | 项目 类别 | 项目建设单位 | 拟开工时间 | 拟竣工时间 | 资金投入方式 | 联农带农机制（描述） | 预计带动农村人口（人） | 其中预计带动脱贫人口（人） | 资产 归属
|  | 项目整体建设内容和规模 | 苏陕协作支持建设内容和规模 | 总投资 | 申请苏陕资金 | 其他
汇总：24个项目 |  |  |  | 12285 | 7970 | 4315
1 | 白河县苏陕协作示范村（城关镇公路村铁皮石斛种植示范基地）建设项目 | 打造铁皮石斛种植示范基地1000㎡，新建林下生态种植园40亩，并修建灌溉蓄水塘500m³、铺设管道6000m等相关基础设施。 | 打造铁皮石斛种植示范基地1000㎡，新建林下生态种植园40亩，并修建灌溉蓄水塘500m³、铺设管道6000m等相关基础设施。 | 120 | 100 | 20 | 城关镇公路村 | 主导产业项目 | 白河县城关镇公路村股份经济合作社 | 2025.01 | 2025.12 | 资本金注入 | 由公路村股份经济合作社投资实施，苏陕协作资金形成的资产，产权归属公路村集体。该项目可通过土地流转、吸纳就业等方式带动农村人口20人，其中脱贫人口10人，年均增收1500元以上。 | 20 | 10 | 公路村
2 | 群力村（胜利村）林果经济示范园项目 | 提升改造林果园500亩，包括果树嫁接、换种、土地整理等，修建旅游休闲、采摘步道2km，并配套灌溉等相关设施。 | 提升改造林果园200亩，包括果树嫁接、换种、土地整理等，修建旅游休闲、采摘步道2km，并配套灌溉等相关设施。 | 350 | 120 | 230 | 城关镇群力村、胜利村 | 主导产业项目 | 白河县城关镇群力村股份经济合作社 | 2025.01 | 2025.12 | 资本金注入 | 由群力村股份经济合作社投资实施，苏陕协作资金形成的资产，产权归属群力村集体。该项目可通过土地流转、吸纳就业等方式带动农村人口30人，其中脱贫人口10人，年均增收1500元以上。 | 30 | 10 | 群力村
3 | “白河味道”品牌数字经济运营中心及白河富硒食品云仓建设项目 | 租用现有厂房作为电商供应链基本基础设施，购置相关设备，其中包括货架系统1套、装卸搬运设备2套、分拣设备2套、包装设备1套以及仓储管理系统1套、订单管理系统1套、运输管理系统和数据交互平台各1套，建设安装10㎡数据显示屏，采购1套可视化数字分析系统，购买1套打包封箱封膜机。同时在租赁厂房内建设包装分拣周转云仓车间1000㎡、新建冷链仓储车间100㎡等。 | 租用现有厂房作为电商供应链基本基础设施，购置相关设备，其中包括货架1套、装卸搬运设备2套、分拣设备2套、包装设备1套、建设安装10㎡数据显示屏，购买1套打包封箱封膜机。在租赁厂房内建设包装分拣周转云仓车间1000㎡、新建冷链仓储车间100㎡等。 | 300 | 100 | 200 | 中厂镇石梯社区 | 其他产业项目 | 陕西康创嘉禾网络科技有限公司 | 2025.01 | 2025.11 | 资本金注入 | 由白河县中厂镇大坪社区股份经济合作社作为出资人代表，将苏陕资金注入陕西康创嘉禾网络科技有限公司，苏陕协作资金形成的资产归属大坪社区村集体，陕西康创嘉禾网络科技有限公司每年按协议约定比例向中厂镇大坪社区固定分红，用于大坪社区产业发展、公益岗位开发等。项目可通过吸纳就业、订单收购等方式带动农村人口30人，其中脱贫人口15人，年均增收2500元以上。 | 30 | 15 | 大坪社区
4 | 宋家镇农副产品加工厂建设项目 | 在原有一层厂房上新建标准化厂房2层1480㎡，新修厂区后边坡挡墙200m，新建公厕1座，新修蓄水池1座，铺设污水管网500m等配套基础设施建设。 | 在原有一层厂房上新建标准化厂房1层740㎡及相关配套设施建设。 | 300 | 100 | 200 | 宋家镇磨坪社区 | 主导产业项目 | 白河县宋家镇磨坪村股份经济合作社 | 2025.01 | 2025.12 | 资本金注入 | 由磨坪村股份经济合作社投资实施，苏陕协作资金形成的资产，产权归属磨坪村集体。项目建成后，对外招引企业租赁厂房使用，入驻企业每年按协议约定比例向磨坪村固定分红，用于磨坪村产业发展、公益岗位开发等。项目可通过吸纳就业等方式带动农村人口40人就业增收，其中脱贫人口15人，年均增收2000元以上。 | 40 | 15 | 磨坪村
5 | 仓上镇裴家富利兴标准化养殖场建设项目 | 改扩建养牛厂房500㎡；平整场地500㎡，硬化入厂路35m，防护挡墙40m；新建饲料青储池300m³；新建粪污无害化处理设施1处，配套排污管道300m；新建蓄水池50m³，新建取水点2个，配套饮水管道2500m等相关配套设施建设。 | 改扩建养牛厂房500㎡；平整场地500㎡，硬化入厂路35m，防护挡墙40m；新建饲料青储池300m³；新建粪污无害化处理设施1处，配套排污管道300m等相关配套设施建设。 | 80 | 60 | 20 | 仓上镇裴家村 | 主导产业项目 | 白河县富利兴种养殖专业合作社 | 2025.01 | 2025.12 | 资本金注入 | 由白河县仓上镇东庄村股份经济合作社作为出资人代表，将苏陕资金注入白河县富利兴种养殖专业合作社，苏陕协作资金形成的资产归属东庄村集体，白河县富利兴种养殖专业合作社每年按协议约定比例向仓上镇东庄村固定分红，用于东庄村产业发展、公益岗位开发等。项目还可通过吸纳就业的方式带动农村人口15人，其中带动脱贫人口6人，年均增收3000元以上。 | 15 | 6 | 东庄村
6 | 冷水镇再生资源回收加工项目 | 新建标准化厂房3000㎡，引进塑料分选机1台，引进废弃塑料加工生产线1条，购置叉车、运输车各1辆，配套完善厂区消防，环保系统等设施。 | 引进塑料分选机1台，引进废弃塑料加工生产线1条，购置叉车、运输车各1辆。 | 500 | 170 | 330 | 冷水镇全家村 | 其他产业项目 | 安康金城恒业环保科技有限公司 | 2025.01 | 2025.12 | 资本金注入 | 由白河县冷水镇全家村股份经济合作社作为出资人代表，将苏陕资金注入安康金城恒业环保科技有限公司，苏陕资金形成的资产归属全家村村集体，安康金城恒业环保科技有限公司每年按协议约定比例向冷水镇全家村固定分红，用于全家村产业发展、公益岗开发等。项目可通过吸纳就业等方式带动农村人口15人，其中脱贫人口5人，年均增收3000元以上。 | 15 | 5 | 全家村
7 | 溧白高新技术产业园基础设施项目 | 新建厂房约7000㎡及相关配套设施。 | 新建厂房约7000㎡及相关配套设施。 | 2500 | 2000 | 500 | 构朳镇凉水村 | 主导产业项目 | 白河县江锦城实业有限公司 | 2025.03 | 2025.12 | 资本金注入 | 由白河县构朳镇凉水村村民委员会作为出资人代表，将苏陕资金注入白河县江锦城实业有限公司，苏陕协作资金形成的资产归属构朳镇凉水村村民委员会，白河县江锦城实业有限公司每年按协议约定比例向构朳镇凉水村固定分红，用于凉水村产业发展、公益岗位开发等。项目还可通过吸纳就业的方式带动农村人口100人，其中带动脱贫人口45人，年均增收3000元以上。 | 100 | 45 | 凉水村
8 | G瓦光伏生产线建设项目 | 改造厂房5000㎡，新增生产线1条，主要采购层压机、串焊机、叠焊机等设备及配套建设相关基础设施。 | 改造厂房5000平方米，新增生产线1条，主要采购层压机、串焊机、叠焊机等设备及配套建设相关基础设施。 | 2000 | 1000 | 1000 | 双丰镇双河社区 | 主导产业项目 | 白河县发展建设有限责任公司 | 2025.02 | 2025.10 | 资本金注入 | 由白河县仓上镇灯塔村村民委员会作为出资人代表，将苏陕资金注入白河县发展建设有限责任公司，苏陕协作资金形成的资产归属仓上镇灯塔村村民委员会，白河县发展建设有限责任公司每年按协议约定比例向仓上镇灯塔村固定分红，用于灯塔村产业发展、公益岗位开发等。项目还可通过吸纳就业的方式带动农村人口100人，其中带动脱贫人口30人，年均增收3000元以上。 | 100 | 30 | 灯塔村
9 | 年产300万支变压器建设项目 | 改造厂房1000㎡，购置生产线4条，主要采购焊锡，浸油中段等设备及配套建设相关基础设施。 | 改造厂房1000㎡，购置生产线4条，主要采购焊锡，浸油中段等设备及配套建设相关基础设施。 | 200 | 120 | 80 | 城关镇公路村 | 其他产业项目 | 白河县发展建设有限责任公司 | 2025.03 | 2025.09 | 资本金注入 | 由白河县仓上镇灯塔村村民委员会作为出资人代表，将苏陕资金注入白河县发展建设有限责任公司，苏陕协作资金形成的资产归属仓上镇灯塔村村民委员会，白河县发展建设有限责任公司每年按协议约定比例向仓上镇灯塔村固定分红，用于灯塔村产业发展、公益岗位开发等。项目还可通过吸纳就业的方式带动农村人口12人，其中带动脱贫人口4人，年均增收3000元以上。 | 12 | 4 | 灯塔村
10 | 木瓜种质三产融合建设项目 | 木瓜白酒生产线建设扩能，新建生产加工车间500㎡，并购置相关生产设备，建设高标准发酵池，当年生产木瓜风味白酒50吨，并完善地面硬化、挡墙等基础设施建设；在簸箕山打造优质木瓜品种园50亩及相关配套设施建设。 | 新建生产加工车间500㎡，并购置相关生产设备，建设高标准发酵池，并完善地面硬化、挡墙等基础设施建设。 | 500 | 130 | 370 | 城关镇向荣社区、安坪村 | 主导产业项目 | 白河县郎官清酒业有限责任公司 | 2025.01 | 2025.12 | 资本金注入 | 由向荣社区股份经济合作社投资将资金注入白河县郎官清酒业有限责任公司，苏陕协作资金形成的资产，产权归属向荣社区集体，白河县郎官清酒业有限责任公司每年按协议约定比例向城关镇向荣社区固定分红，用于向荣社区产业发展、公益岗位开发等。该项目可通过土地流转、吸纳就业等方式带动农村人口30人，其中脱贫人口10人，年均增收1500元以上。 | 30 | 10 | 向荣社区
11 | 白河县仓上镇富硒食品产业园建设项目 | 改造提升标准化厂房7650平方米，新建富硒食品加工生产线1条，并配套建设电力、火灾报警及消防工程等设施建设。 | 改造提升标准化厂房7650平方米，新建富硒食品加工生产线1条，并配套建设电力、火灾报警及消防工程等设施建设。 | 220 | 200 | 20 | 仓上镇槐坪村 | 主导产业项目 | 陕西省香艾康综合开发有限公司 | 2025.01 | 2025.12 | 资本金注入 | 由白河县仓上镇红花村股份经济合作社作为出资人代表，将苏陕资金注入陕西省香艾康综合开发有限公司，苏陕协作资金形成的资产归属红花村集体，陕西省香艾康综合开发有限公司每年按协议约定比例向仓上镇红花村固定分红，用于红花村产业发展、公益岗位开发等。项目还可通过吸纳就业的方式带动农村人口20人，其中带动脱贫人口8人，年均增收3000元。 | 20 | 8 | 红花村
12 | 白河县城关镇两河工业集中区天畅孵化园“医疗器械研发生产”项目 | 计划新建外科喷剂生产线1条、栓剂生产线1条，冲洗液生产线1条，购进乳化锅设备2套、生产罐装设备3套、包装设备2套、实验室仪器设备25台，配套生产和办公设施设备。 | 新建外科喷剂生产线1条，购进乳化锅设备1套，生产罐装设备,1套、包装设备1套、实验室仪器设备10台。 | 500 | 200 | 300 | 城关镇安坪村 | 产业合作项目 | 陕西恒创鸿宇医疗科技有限公司 | 2025.01 | 2025.12 | 资本金注入 | 由安坪村股份经济合作社投资将资金注入陕西恒创鸿宇医疗科技有限公司，苏陕协作资金形成的资产，产权归属安坪村集体，陕西恒创鸿宇医疗科技有限公司每年按协议约定比例向城关镇安坪村固定分红，用于安坪村产业发展、公益岗位开发等。该项目可通过吸纳就业等方式带动农村人口20人，其中脱贫人口8人，年均增收1500元以上。 | 20 | 8 | 安坪村
13 | LED烟花灯自动生产线建设项目 | 租赁厂房2000平方米，购置建设LED烟花灯自动化设备生产线1条，并配套建设其它设施。 | 购置建设LED烟花灯自动化设备生产线1条，并配套建设其它设施。 | 400 | 200 | 200 | 城关镇安坪村 | 产业合作项目 | 陕西聚龙天成灯饰有限公司 | 2025.01 | 2025.12 | 资本金注入 | 由白河县城关镇安坪村股份经济合作社作为出资人代表，将苏陕资金注入陕西聚龙天成灯饰有限公司，苏陕协作资金形成的资产归属安坪村集体，陕西聚龙天成灯饰有限公司每年按协议约定比例向城关镇安坪村固定分红，用于安坪村产业发展、公益岗位开发等。项目可通过吸纳就业、订单收购等方式带动农村人口40人，其中脱贫人口10人，年均增收2500元以上。 | 40 | 10 | 安坪村
14 | 特色塑胶工艺品研发项目 | 购置注塑机10台，模具50套，净化设备1台，点胶机1台，自动喷漆机2台，建设特色塑胶工艺品研发生产线及相关配套设施。 | 购置注塑机4台，模具50套，净化设备1台，点胶机1台，自动喷漆机2台等设备。 | 250 | 200 | 50 | 麻虎镇康银社区 | 产业合作项目 | 安康童之乐玩具有限公司 | 2025.02 | 2025.11 | 资本金注入 | 由白河县麻虎镇里龙村股份经济合作社作为出资人代表，将苏陕资金注入安康童之乐玩具有限公司，苏陕资金形成的资产归属里龙村村集体，安康童之乐玩具有限公司每年按协议约定比例向麻虎镇里龙村固定分红，用于里龙村产业发展、公益岗开发等。该项目可通过劳务带动等方式带动农村人口20人，其中带动脱贫人口12人，年均增收3000元以上。 | 20 | 12 | 里龙村
15 | 水坪羊肚菌种植基地建设项目 | 新建羊肚菌棚10亩、改造厂房、烘干房等生产用房4000㎡，新建农机具储藏间400㎡。 | 新建羊肚菌棚10亩，改造羊肚菌加工厂房1500平方米，新建农机具储藏间400平方米。 | 250 | 101 | 149 | 冷水镇水坪村 | 主导产业项目 | 安康百亩泽农林综合开发有限公司 | 2025.01 | 2025.11 | 资本金注入 | 由白河县冷水镇水坪村股份经济合作社作为出资人代表，将苏陕资金注入安康百亩泽农林综合开发有限公司，苏陕资金形成的资产归属水坪村村集体，安康百亩泽农林综合开发有限公司每年按协议约定比例向冷水镇水坪村固定分红，用于水坪村产业发展、公益岗开发等。项目可通过吸纳就业等方式带动农村人口15人以上，其中脱贫人口5人以上，年均增收3000元以上。 | 15 | 5 | 水坪村
16 | 飞地产业园厂房改造及设备采购项目 | 改造厂房2000㎡，购买生产设备1组，主要采购设备激光切割机、焊接等设备及配套建设相关基础设施。 | 改造厂房2000㎡，购买生产设备1组，主要采购设备激光切割机、焊接等设备及配套建设相关基础设施。 | 300 | 200 | 100 | 安康高新区白河飞地产业园内 | 主导产业项目 | 白河县发展建设有限责任公司 | 2025.03 | 2025.09 | 资本金注入 | 由白河县仓上镇灯塔村村民委员会作为出资人代表，将苏陕资金注入白河县发展建设有限责任公司，苏陕协作资金形成的资产归属仓上镇灯塔村村民委员会，白河县发展建设有限责任公司每年按协议约定比例向仓上镇灯塔村固定分红，用于灯塔村产业发展、公益岗位开发等。项目还可通过吸纳就业的方式带动农村人口20人，其中带动脱贫人口7人，年均增收3000元以上。 | 20 | 7 | 灯塔村
17 | 白河高级中学运动场地软化项目（组团式教育帮扶） | 对白河高级中学校园内12个篮球场、3个羽毛球场及周边运动场地进行软化处理，包括基层清理、修补变形缝和排水管沟、铺设硅PU面层，面积共计12000㎡。 | 对白河高级中学校园内12个篮球场、3个羽毛球场及周边运动场地进行软化处理，包括基层清理、修补变形缝和铺设硅PU面层，面积共计9900㎡。 | 216 | 130 | 86 | 城关镇向荣社区 | 乡村公共服务 | 白河县教育体育局 | 2025.05 | 2025.10 | 直接投资 | 改善白河高级中学的办学条件，增强高中教育的育人能力。 |  |  | 国有
18 | 白河县职业教育中心智能制造公共实训基地（工业机器人实训基地）建设(组团式教育帮扶) | 建设焊接机器人专业实训室和无人机专业实训室各1个，购置焊接机器人6套、行业应用无人机4套、教学组装调试无人机4套、考证训练无人机2套以及相关配套设备。 | 建设无人机专业实训室1个，购置行业应用无人机4套、教学组装调试无人机4套、考证训练无人机2套以及相关配套设备。 | 200 | 80 | 120 | 城关镇安坪村 | 乡村公共服务 | 白河县教育体育局 | 2025.03 | 2025.10 | 直接投资 | 改善白河县职业教育中心的办学条件，扩大办学规模，吸引更多的初中毕业生和社会青年来校学习技术，为他们提供更多的就业机会。 |  |  | 国有
19 | “组团式帮扶”白河县人民医院服务能力提升项目（三期） | 对约30000平方米的县人民医院河街院区大楼进行改造，提升院区电气照明系统、消防设施、给排水设施等基础条件，实施院区内科室病房改造、卫生间改造等医疗条件提升及室外约5000平方米场地硬化等配套设施。 | 对约30000平方米的县人民医院河街院区大楼进行改造，提升院区电气照明系统、消防设施、给排水设施等基础条件，实施院区内科室病房改造、卫生间改造等医疗条件提升及室外约5000平方米场地硬化等配套设施。 | 2000 | 2000 | 0 | 城关镇河街社区 | 乡村公共服务 | 白河县卫生健康局 | 2025.01 | 2025.12 | 直接投资 | 项目的建设有利于改善白河县人民医院医疗业务用房紧张的现状，提升县域医疗服务能力，满足人民群众日益增长的医疗保健服务需求。 |  |  | 国有
20 | 构朳镇庙山沟基础设施建设项目 | 提升改造通村路2.5km、宽4.5m、厚度18cm，新修排水沟及边坡治理等配套设施。 | 提升改造通村路2.5km、宽4.5m、厚度18cm，新修排水沟及边坡治理等配套设施。 | 220 | 200 | 20 | 构朳镇凉水村 | 乡村基础设施 | 构朳镇人民政府 | 2025.04 | 2025.12 | 直接投资 | 改善乡村基础设施条件，通过就业务工、带动生产等方式带动群众增收。 |  |  | 凉水村
21 | 白河县茅坪镇彭家社区二组吕家坪通组路硬化建设项目 | 硬化彭家社区二组吕家坪通组路长1.935km，宽4.5m，厚18cm。 | 硬化彭家社区二组吕家坪通组路长1.935km，宽4.5m，厚18cm。 | 89 | 89 | 0 | 茅坪镇彭家社区 | 乡村基础设施 | 茅坪镇人民政府 | 2025.02 | 2025.11 | 直接投资 | 改善彭家社区二组交通条件，方便群众生产生活。 |  |  | 彭家社区
22 | 状元沟基础设施建设项目 | 改善双丰镇双安村五组基础设施，新修跨河桥1座；河道流域治理650m，包含防洪堤2400m³、河床整治等设施；配套建设道路围栏400m等相关配套设施。 | 新修跨河桥1座；河道流域治理650m，包含防洪堤2400m³、河床整治等设施；配套建设道路围栏400m等相关配套设施。 | 120 | 100 | 20 | 双丰镇双安村 | 乡村基础设施 | 双丰镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 直接投资 | 该项目由双丰镇人民政府投资实施，苏陕协作资金形成的资产，产权归属双安村集体。该项目可有效改善双丰镇双安村五组基础设施，改善周边群众生产生活条件。 |  |  | 双安村
23 | 白河县西营镇蔓营村人居环境整治及基础设施建设项目 | 实施蔓营村核心区二级路沿线30户房屋提升改造，沿街环境治理及相关基础设施配套工程建设；改造提升蔓营村生态生产步道3km、灌沟步道0.6km以及相关配套设施。 | 实施蔓营村核心区二级路沿线30户房屋提升改造，沿街环境治理及相关基础设施配套工程建设；改造提升蔓营村生态生产步道3km、灌沟步道0.6km以及相关配套设施。 | 220 | 200 | 20 | 西营镇蔓营村 | 乡村基础设施 | 西营镇人民政府 | 2025.05 | 2025.11 | 直接投资 | 建设期内通过务工带动周边群众增收，项目建成后提升蔓营村整体环境。 |  |  | 蔓营村
24 | 白河县卡子镇集镇安置区富硒农产品加工项目 | 购置富硒农产品加工设备1套，建成富硒农副产品生产线1条，完善食品卫生、供排水、消防、电力等配套设施设备。 | 购置富硒农产品加工设备1套，建成富硒农副产品生产线1条；完善相关配套设施设备。 | 450 | 170 | 280 | 卡子镇大桥社区 | 主导产业项目 | 白河硒秦食品科技有限责任公司 | 2024.12 | 2025.08 | 资本金注入 | 由白河县卡子镇陈庄社区股份经济合作社作为出资人代表，将苏陕资金注入白河硒秦食品科技有限责任公司，苏陕协作资金形成的资产归属陈庄社区村集体，白河硒秦食品科技有限责任公司每年按协议约定比例向卡子镇陈庄社区固定分红，用于陈庄社区产业发展、公益岗位开发等。项目还可通过吸纳就业、收购富硒农产品等方式，带动25人增收，其中脱贫人口8人，人均年增收2500元以上。 | 25 | 8 | 陈庄社区